## EVM
Task ID | Activity | Pred | Duration | Budget (PV) | Progress | AC | EV | CV | SV | CPI | SPI | EAC
1 | Preparation | - | 2 | 600 | 100% | 600 | 600 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3700
2 | Design | 1 | 3 | 1200 | 100% | 1400 | 1200 | -200 | 0 | 0.85714 | 1 | 4316.6667
3 | Implementation | 2 | 2 | 400 | 50% | 200 | 200 | 0 | -200 | 1 | 0.5 | 3700
4 | Testing | 2 | 3 | 1200 | 33.3% | 500 | 399.6 | -100.4 | -800.4 | 0.7992 | 0.333 | 4629.6296
5 | Deployment | 4 | 3 | 300 | 0% | 0 | 0 | 0 | -300 | - | 0 | -
|  |  | BAC | 3700 |  |  |  | -300.4 | -260.08 |  | 0.5666
Earned Value = Percent complete (actual) x Task Budget
CV = EV - AC
SV = EV - PV | [6 empty] | PV is -ve = Project is over the budget by -300.4
CPI = EV/AC
SPI = EV/PV | [6 empty] | SV is -ve & SPI < 1 = behind schedule by 14.2% so around 30 days
EAC = BAC / CPI
BAC / SV = behind schedule rate