## Precedence
Precedence Diagram
| ES | D | EF | 0 | 3 | 3
| Activity |  |  | A
| LS | F | LF | 0 | 0 | 3 | Critical path is ABDGH Total Duration is 24 days
| 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 5
| B |  |  | C
| 3 | 0 | 7 | 9 | 6 | 11
| 7 | 5 | 12 | 5 | 1 | 6
| D |  |  | E
| 7 | 0 | 12 | 11 | 6 | 12
| 5 | 2 | 7 | 12 | 4 | 16
| F |  |  | G
| 14 | 8 | 16 | 12 | 0 | 16
| 16 | 3 | 19
H
| 16 | 0 | 19